## Sheet1
新購入依頼システム画面説明
| 画面名 | 既存の購入依頼で該当するもの | テーブル名 | 役割
| 部署選択 |  |  | 部署を選択する画面
| 購入品入力 | 入力シート | TD_po | メイン画面。 購入申請、承認、購入依頼印刷、現金払出表印刷、履歴検索、CSV取込、技術部DB取込を行う。
| 製品マスタ | 製品シート | TM_製品 | よく注文する製品を登録しておく時に使う画面。購入シートに指定行をコピーすることができる。かんばん印刷機能もある。
| 見積入力 | 見積シート | TM_見積 | 既存の購入依頼では総務以外の全部署に存在。指定したシートを製品シートにコピーしたり、「発注済み」の行を入力シートに移行できる。現状、第一製造・生技・ITは「見積希望」の行を印刷することもできる。 | Call Back必要
| 各マスタ | 社員、部署、科目、仕入先、work_listシート | TM_employee,TM_dep,TM_kamku,TM_facility,TM_seigi_work_list(生技)、TM_製品(技術) | 各マスタを確認するときに使う画面。
購入依頼権限マスタ
購入依頼の書き込み権限を管理する画面
現状、購入依頼のフォルダごとにつけているセキュリティ権限↓にあたるもの。
購入品
入力
製品マスタ
見積入力
製品情報コピー
見積情報を書き込み
「発注済み」の行を移行
各マスタ
閲覧専用
例：瀬口次長は第一製造ではないが、
第一製造の購入依頼を入力することがあるので、書き込み権限を持っている
製品情報をコピー
見積依頼
現金
払出表
購入依頼
かんばん
注文データ
取込
技術部アクセス用DB
DB書き込み
TM_製品
登録番号で
製品情報を呼び出し
メイン画面。
購入申請、承認、購入依頼印刷、現金払出表印刷、履歴検索、CSV取込、技術部DB取込を行う。
TM_製品

## 図
画面の説明
購入品入力
製品マスタ
見積入力
製品情報コピー
見積情報を書き込み
「発注済み」を移行
各マスタ
製品情報をコピー
見積依頼
現金
払出表
購入依頼
かんばん
注文データ取込
【技術部アクセス用DB】
DB書き込み
TM_製品
登録番号で製品情報呼出
メイン画面。
購入申請、承認、購入依頼印刷、現金払出表印刷、履歴検索、CSV取込、技術部DB取込を行う。
よく注文する製品を登録しておく時に使う画面。購入シートに指定行をコピーすることができる。かんばん印刷機能もある。
指定した行を製品シートにコピーしたり、「発注済み」の行を入力シートに移行できる。見積依頼書を印刷する機能もある。
TM_見積
TM_po
購入品入力時に、社員・部署・科目・仕入先・ワークコード等のマスタを確認したいときに使う。
部署選択

## 計画
個人目標管理詳細版
| 非稼働日(有休は稼働日シートから手動で消す) |  |  |  |  | 非稼働日 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
| 機能 | 開始予定 | 終了予定 | 完 | 予定 | 実績 | time axis 2021-06-01 to 2021-12-31
15 | 経理科目番号に変換してDBに書き込む | 2021-06-09 | 2021-06-09 | ✓ | 3 | 4.7 | bar: 2021-06-09
16 | 仕入先マスタと一致する支払い方法を自動で選ぶ | 2021-06-10 | 2021-06-10 | ✓ | 3 | 0.5 | bar: 2021-06-09
17 | 承認機能 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | ✓ | 3 | 2.7 | bar: 2021-06-10
18 | 行を分割する機能 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | ✓ | 3 | 5.8 | bar: 2021-06-10 to 2021-06-11; 2021-06-14 to 2021-06-15
19 | 送料や値引きを入力する機能 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | ✓ | 3 | 2.7 | bar: 2021-06-11; 2021-06-14
20 | 一括承認ボタン(更新押したらDB書き込み) | 2021-06-16 | 2021-06-16 | ✓ | 3 | 2 | bar: 2021-06-15
21 | 行削除ボタン(1行ずつメッセージ出して即削除) | 2021-06-17 | 2021-06-17 | ✓ | 3 | 1 | bar: 2021-06-15
22 | 閉じる時に保存するか聞く | 2021-06-18 | 2021-06-18 | ✓ | 3 | 2.2 | bar: 2021-06-15 to 2021-06-16
23 | 購入依頼印刷(絞り込んだものだけ) | 2021-06-22 | 2021-06-25 | ✓ | 16 | 20 | bar: 2021-06-16 to 2021-06-18; 2021-06-22 to 2021-06-24
24 | 未承認でも印刷(第一製造未印刷特別処理しない、絞り込みで対応) | 2021-06-29 | 2021-06-29 | ✓ | 3 | 2 | bar: 2021-06-22
25 | 現金払い出し表の印刷 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | ✓ | 8 | 5.3 | bar: 2021-06-23 to 2021-06-25; 2021-06-29
26 | グリッドの更新機能を作る | 2021-07-02 | 2021-07-02 | ✓ | 2 | 2.8 | bar: 2021-06-30
27 | 発注申請ボタン | 2021-07-05 | 2021-07-05 | ✓ | 3 | 7.5 | bar: 2021-06-30 to 2021-07-02; 2021-07-05 to 2021-07-09
28 | 見積画面の情報をTM_製品に書き込む | 2021-07-06 | 2021-07-06 | ✓ | 2 | 3 | bar: 2021-07-01 to 2021-07-02
29 | 見積単価の有無で発注希望と見積希望を自動入力 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | ✓ | 4 | 0.5 | bar: 2021-07-02
30 | 見積依頼書を発行する | 2021-07-08 | 2021-07-12 | ✓ | 10 | 9.1 | bar: 2021-07-02; 2021-07-05 to 2021-07-09; 2021-07-12 to 2021-07-14
31 | 製品情報をTM_見積に書き込む | 2021-07-13 | 2021-07-13 | ✓ | 2 | 1.6 | bar: 2021-07-15
32 | 行ロック(変更可能条件) | 2021-07-14 | 2021-07-15 | ✓ | 5 | 1 | bar: 2021-07-15 to 2021-07-16
33 | 入力過去データ変換テスト | 2021-07-16 | 2021-07-20 | ✓ | 10 | 5.3 | bar: 2021-07-19 to 2021-07-20
34 | 科目振り分け用マスタ作成・プログラム修正 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | ✓ | 5 | 2.5 | bar: 2021-07-21
35 | 製品・見積過去データ移行テスト | 2021-07-26 | 2021-07-27 | ✓ | 6 | 5.7 | bar: 2021-07-26 to 2021-07-29
36 | 必須入力条件 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | ✓ | 1 | 0.2 | bar: 2021-07-29
37 | 経理チェック機能 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | ✓ | 2 | 0.3 | bar: 2021-07-29
38 | 生技独自コンボ(ワークコード) | 2021-08-02 | 2021-08-02 | ✓ | 2 | 0.4 | bar: 2021-07-29
39 | 技術独自コンボ(整理番号、棚番号) | 2021-08-03 | 2021-08-03 | ✓ | 4 | 1.1 | bar: 2021-07-29
40 | 各マスタを閲覧できる画面 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | ✓ | 3 | 0.4 | bar: 2021-08-02
41 | ミスミ取込 | 2021-08-05 | 2021-08-24 | ✓ | 32 | 13.32 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-06; 2021-08-16 to 2021-08-19; 2021-08-23 to 2021-08-24
42 | 科目振り分けマスタ編集画面(経理管理) | 2021-08-25 | 2021-08-25 | ✓ | 4 | 2.7 | bar: 2021-08-06
43 | 技術部のDBへの書き込み機能 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | ✓ | 8 | 7.1 | bar: 2021-08-24 to 2021-08-25
44 | テストの準備 | 2021-08-31 | 2021-09-13 | ✓ | 30 | 23 | bar: 2021-08-25 to 2021-08-27; 2021-08-31 to 2021-09-02; 2021-09-06 to 2021-09-09
45 | テストでの指摘事項修正 | 2021-09-14 | 2021-09-24 | ✓ | 20 | 19 | bar: 2021-09-13 to 2021-09-16; 2021-09-20 to 2021-09-23
46 | 更新権限画面を作る | 2021-09-24 | 2021-09-30 |  | 10 | 0
47 | 部内テスト | 2021-10-04 | 2021-10-29 |  | 5 | 0
48 | DGV出力ボタン | 2021-10-06 | 2021-10-07 |  | 5 | 0
49 | 技術部アクセスに確定コピーボタン追加 | 2021-10-11 | 2021-10-12 |  | 7 | 0
50 | ミスミ注文書取込 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 4 | 0
51 | 入力文字数制限 | 2021-10-14 | 2021-10-14 |  | 4 | 0.3 | bar: 2021-09-07
52 | かんばん印刷 | 2021-10-18 | 2021-10-19 |  | 8 | 0
53 | COMオブジェクト解放、印刷項目ヒアリングし取捨選択 | 2021-10-20 | 2021-10-25 |  | 16 | 0
54 | 新まとめブック | 2021-10-26 | 2021-10-28 |  | 10 | 0
55 | 更新権限マスタを登録する | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 2 | 0
56 | 0 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | 0 | 0
7/2に一度完成したが、その後の話し合いで修正が入り予定より遅れた
見積依頼書の作成は7/2から取り掛かったものの発注申請の修正や他の業務を優先していたので見積依頼書印刷機能は進まなかった。
追加
過去データを入れてみないと実際の表示速度が分からず条件を決めづらいとのことで、先に移行を実施。これによってコンボボックスの表示の問題が発覚したので一旦話し合いとなった。
追加
8/5～8/6 生技部から回答待ち
休み明けまで一時中断
⇒回答なかったので生技は無視していいことになった
先に部署科目変換マスタの編集画面を作った
8/16 工務の月別受注数を優先
プリンタ故障対応のため作業できなかった
8/19の部会で鈴木Mから全ての機能が完成する前にテストを既にある機能だけでもテストしたほうが良いと話があったので、不具合修正を優先して行うことにした。
(不具合がゼロになるまで、テストは依頼できない)
追加

## 実績
購入依頼システム開発進捗管理表 |  |  | 作成者：河合絵美 |  | 更新日：2021/6/24 |  |  | 決定事項覚書
| 画面名 | やること | 予定工数(時間) | 実績工数(時間) | 仕掛日 | 完了日 | 進捗度
1 | 入力 | DGVのデザイン | 1 | 1 |  |  | 100% | 完成までの目標工数 | 332.5 | 時間
2 | 入力 | DGVコンボボックス設定 | 6 | 6 |  |  | 100% | 実績合計 | 236.52 | 時間
3 | 入力 | DGV入力文字制限 | 6 | 6 |  |  | 100% | 残り | 95.98 | 時間 | #N/A
4 | 入力 | DGV新規行追加 | 6 | 6 |  |  | 100% | 前回の発表から今日までの実績 | 19 | 時間
5 | 入力 | DGV既存行更新 | 5 | 5 |  |  | 100% | 1日平均 | 1.5833 | 時間
6 | 入力 | DGVに各部のデータを絞り込みなしで表示 | 1 | 1 |  |  | 100% | 残りの作業日数 | 60.6189 | 日 | 内容 | 予定よりオーバーした理由
7 | 入力 | 登録番号から製品情報を取得 | 6 | 6 |  |  | 100% |  |  |  | 購入品グリッドの絞り込み表示 | 既存のプログラムの調査、英⇒日変換テーブルの作成
8 | 製品 | DGVのデザイン | 6 | 6 |  |  | 100% |  |  |  | 経理科目番号に変換してDBに書き込む | 影響がありそうな他のプログラムのコードの解析。ヒアリング資料作成
9 | 製品 | DGVコンボボックス設定 | 6 | 6 |  |  | 100% |  |  |  | 行を分割する機能 | 目標時間内に完成したが、その後IDのルールとボタンが変わったのでやり直した。その後また、番号管理からID取る方法に変えたため。
10 | 製品 | DGV新規行追加 | 6 | 6 |  |  | 100% |  |  |  | 印刷機能 | プロセスの削除が上手くいかなくて50回以上修正とテスト印刷を繰り返していたため
11 | 製品 | DGV既存行更新 | 6 | 6 |  |  | 100%
12 | 製品 | 入力フォームに製品情報をコピーする | 6.5 | 6.5 |  |  | 100%
13 | 入力 | 購入品グリッドの絞り込み表示 | 3 | 16.3 | 2021-04-22 | 2021-05-21 | 100%
14 | 入力 | 予算額の列を追加する(自動計算) | 3 | 3 | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 100%
15 | 入力 | 経理科目番号に変換してDBに書き込む | 3 | 4.7 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 100%
16 | 入力 | 仕入先マスタと一致する支払い方法を自動で選ぶ | 3 | 0.5 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 100%
17 | 入力 | 承認機能 | 3 | 2.7 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 100%
18 | 入力 | 行を分割する機能 | 3 | 5.8 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 100% | ○
19 | 入力 | 送料や値引きを入力する機能 | 3 | 2.7 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 100%
20 | 入力 | 一括承認ボタン(更新押したらDB書き込み) | 3 | 2 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 100%
21 | 入力 | 行削除ボタン(1行ずつメッセージ出して即削除) | 3 | 1 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 100%
22 | 入力 | 閉じる時に保存するか聞く | 3 | 2.2 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 100%
23 | 入力 | 購入依頼印刷(絞り込んだものだけ) | 16 | 20 | 2021-06-16 | 2021-06-24 | 100%
24 | 入力 | 未承認でも印刷(第一製造未印刷特別処理しない、絞り込みで対応) | 3 | 2 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 100%
25 | 入力 | 現金払い出し表の印刷 | 8 | 5.3 | 2021-06-23 | 2021-06-29 | 100%
26 | 見積 | グリッドの更新機能を作る | 2 | 2.8 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 100%
27 | 見積 | 発注申請ボタン | 3 | 7.5 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | 100%
28 | 見積 | 見積画面の情報をTM_製品に書き込む | 2 | 3 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 100%
29 | 見積 | 見積単価の有無で発注希望と見積希望を自動入力 | 4 | 0.5 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 100%
30 | 見積 | 見積依頼書を発行する | 10 | 9.1 | 2021-07-02 | 2021-07-14 | 100%
31 | 製品 | 製品情報をTM_見積に書き込む | 2 | 1.6 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 100%
32 | 入力 | 行ロック(変更可能条件) | 5 | 1 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 100%
33 |  | 入力過去データ変換テスト | 10 | 5.3 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 100%
34 |  | 科目振り分け用マスタ作成・プログラム修正 | 5 | 2.5 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 100%
35 |  | 製品・見積過去データ移行テスト | 6 | 5.7 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 100%
36 | 入力 | 必須入力条件 | 1 | 0.2 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 100%
37 | 入力 | 経理チェック機能 | 2 | 0.3 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 100%
38 | 入力 | 生技独自コンボ(ワークコード) | 2 | 0.4 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 100%
39 | 入力 | 技術独自コンボ(整理番号、棚番号) | 4 | 1.1 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 100% |  |  |  | 入力 | 技術部のDBへの書き込み機能 | 8 |  | 2021-08-24 | 2021-08-25
40 | 各マスタ | 各マスタを閲覧できる画面 | 3 | 0.4 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 100% |  |  |  |  | 印刷機能不具合修正 | 8 |  | 2021-08-25 | 2021-08-26
41 | 入力 | ミスミ取込 | 32 | 13.32 | 2021-08-02 | 2021-08-24 | 100%
42 | マスタ | 科目振り分けマスタ編集画面(経理管理) | 4 | 2.7 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 100% |  |  |  | マスタ | 科目振り分けマスタ編集画面(経理管理) | 4 | 2.7 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 100
43 | 入力 | 技術部のDBへの書き込み機能 | 8 | 7.1 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 100%
44 | テスト | テストの準備 | 30 | 23 | 2021-08-25 | 2021-09-09 | 100%
45 | テスト | テストでの指摘事項修正 | 20 | 19 | 2021-09-13 | 2021-09-23 | 100% |  |  |  | 2021/9/1 覚書
46 | 権限 | 更新権限画面を作る | 10 |  | 2021-09-24 | [5 empty] | 作り込みに時間が掛かるがどこまで完成したらテストしてもらっていいのか？
47 | テスト | 部内テスト | 5 | [5 empty] | 前回まで |  | ⇒エラーが出なくなるまで。エラーが出たら渡しちゃダメ。
48 | 入力 | DGV出力ボタン | 5 |  |  |  |  | 実績 | 236.52
49 | アクセス | 技術部アクセスに確定コピーボタン追加 | 7 |  |  |  |  | 目標 | 332.5
50 | 入力 | ミスミ注文書取込 | 4
51 | 入力 | 入力文字数制限 | 4 | 0.3 | 2021-09-07 | 2021-09-07
52 | 製品 | かんばん印刷 | 8
53 | 入力 | COMオブジェクト解放、印刷項目ヒアリングし取捨選択 | 16 | [7 empty] | 権限 | 更新権限マスタを登録する | 2
54 | VBA | 新まとめブック | 10 | [7 empty] | アクセス | 技術部アクセスに確定コピーボタン追加 | 7
55 | 権限 | 更新権限マスタを登録する | 2 | [7 empty] | 入力 | ミスミ注文書取込 | 4
56 | [10 empty] | 入力 | 入力文字数制限 | 4 | 0.3 | 2021-09-07 | 2021-09-07
[11 empty] | 製品 | かんばん印刷 | 8
進め方 | 基本的なものから進める。例外は除く。
印刷はVBAから行う。
取込はリアルタイムでグリッドに行追加されなくてもいい。
※既存のプログラムをベースにせず、0から作っているのと、VB.NETの基本的な知識が不足しているため、
分からないことを調べるだけでかなりの工数がかかっている。
しかし、いつ答えが見つかるかは予想がたたないので、予定工数では調べる時間までは考慮していない。
時間

## ピボッド貼り付け
2021-06-03
合計/作業時間 |  |  | 年 | 月 | [5 empty] | 47.835
|  |  | 2021 |  |  |  |  | 総計
業務種別 | 作業内容 | 詳細備考 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
15.プログラム | 新規開発 | 購入依頼システム | 6.751 | 42.918 | 11.834 |  |  | 61.503
|  | 購入依頼-金額列を追加 |  |  |  | 1.75 | 1.25 | 3
|  | 購入依頼-購入品グリッドの絞り込み |  |  | 6.001 | 10.249 |  | 16.25
総計 |  |  | 6.751 | 42.918 | 17.835 | 11.999 | 1.25 | 80.753
2021-06-24 | 12:00
合計/作業時間 |  |  | 年 | 月
|  |  | 2021 |  |  |  |  | 総計
業務種別 | 作業内容 | 詳細備考 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
15.プログラム | 新規開発 | 購入依頼-DB取込前チェック |  |  |  |  | 0.583 | 0.583
|  | 購入依頼システム | 6.751 | 42.918 | 11.834 |  |  | 61.503
|  | 購入依頼-一括承認 |  |  |  |  | 2 | 2
|  | 購入依頼-印刷機能 |  |  |  |  | 20.25 | 20.25
|  | 購入依頼-金額列を追加 |  |  |  | 1.75 | 1.25 | 3
|  | 購入依頼-現金精算書印刷 |  |  |  |  | 0.916 | 0.916
|  | 購入依頼-購入品グリッドの絞り込み |  |  | 6.001 | 10.249 |  | 16.25
|  | 購入依頼-削除 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | 購入依頼-支払方法自動入力 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
|  | 購入依頼-承認機能 |  |  |  |  | 3.084 | 3.084
|  | 購入依頼-送料 |  |  |  |  | 3.918 | 3.918
|  | 購入依頼-分割 |  |  |  |  | 6.751 | 6.751
|  | 購入依頼-変換してDB取込 |  |  |  |  | 4.667 | 4.667
|  | 購入依頼-保存確認 |  |  |  |  | 2.167 | 2.167
|  | 購入依頼-未承認印刷機能 |  |  |  |  | 1.999 | 1.999
総計 |  |  | 6.751 | 42.918 | 17.835 | 11.999 | 49.085 | 128.588
2021-07-22
合計/作業時間 |  |  | 年 | 月
|  |  | 2021 | [5 empty] | 総計
業務種別 | 作業内容 | 詳細備考 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15.プログラム | 新規開発 | 購入依頼-DB取込前チェック | 2021 6: 0.583 | 0.583
|  | 購入依頼-エラー修正(購入ID取得) | 2021 6: 2.417 | 2.417
|  | 購入依頼システム | 2021 2: 6.751; 2021 3: 42.918; 2021 4: 11.834 | 61.503
|  | 購入依頼-一括承認 | 2021 6: 2 | 2
|  | 購入依頼-印刷機能 | 2021 6: 20.25 | 20.25
|  | 購入依頼-過去データ引継ぎ | 2021 7: 5.334 | 5.334
|  | 購入依頼-科目見直し | 2021 7: 2.584 | 2.584
|  | 購入依頼-金額列を追加 | 2021 5: 1.75; 2021 6: 1.25 | 3
|  | 購入依頼-見積から製品にコピー | 2021 7: 3.083 | 3.083
|  | 購入依頼-見積グリッド更新 | 2021 6: 2.833 | 2.833
|  | 購入依頼-見積依頼書印刷 | 2021 7: 9.001 | 9.001
|  | 購入依頼-見積状態自動入力 | 2021 7: 0.5 | 0.5
|  | 購入依頼-購入品グリッドの絞り込み | 2021 4: 6.001; 2021 5: 10.249 | 16.25
|  | 購入依頼-購入品精算書 | 2021 6: 5.333 | 5.333
|  | 購入依頼-削除 | [6 empty] | 1 | bar: 2021 6
|  | 購入依頼-支払方法自動入力 | 2021 6: 0.5 | 0.5
|  | 購入依頼-承認機能 | 2021 6: 3.084 | 3.084
|  | 購入依頼-製品から見積もりへコピー | 2021 7: 2.083 | 2.083
|  | 購入依頼-送料 | 2021 6: 3.918 | 3.918
|  | 購入依頼-入力制限 | 2021 7: 4.585 | 4.585
|  | 購入依頼-発注申請 | 2021 6: 1; 2021 7: 6.251 | 7.251
|  | 購入依頼-分割 | 2021 6: 6.751 | 6.751
|  | 購入依頼-変換してDB取込 | 2021 6: 4.667 | 4.667
|  | 購入依頼-保存確認 | 2021 6: 2.167 | 2.167
|  | 購入依頼-未承認印刷機能 | 2021 6: 1.999 | 1.999
総計 |  |  | 6.751 | 42.918 | 17.835 | 11.999 | 59.752 | 33.421 | 172.676 |  | -44.088
2021-08-19 11:35
合計/作業時間 | bar: 2021 2 to 2021 3
|  |  | 2021 2: 2021 |  | 総計
業務種別 | 作業内容 | 詳細備考 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
15.プログラム | 新規開発 | 購入依頼-DB取込前チェック | 2021 6: 0.583 | 0.583
|  | 購入依頼-エラー修正(購入ID取得) | 2021 6: 2.417 | 2.417
|  | 購入依頼システム | 2021 2: 6.751; 2021 3: 42.918; 2021 4: 11.834 | 61.503
|  | 購入依頼-マスタフォーム | 2021 8: 0.417 | 0.417
|  | 購入依頼-ミスミ読込 | 2021 8: 10.916 | 10.916
|  | 購入依頼-一括承認 | 2021 6: 2 | 2
|  | 購入依頼-印刷機能 | 2021 6: 20.25 | 20.25
|  | 購入依頼-科目・部門見直し | 2021 7: 4.584 | 4.584
|  | 購入依頼-過去データ引継ぎ | 2021 7: 5.334 | 5.334
|  | 購入依頼-技術独自コンボ | 2021 7: 1.166 | 1.166
|  | 購入依頼-金額列を追加 | 2021 5: 1.75; 2021 6: 1.25 | 3
|  | 購入依頼-経理検査機能 | 2021 7: 0.333 | 0.333
|  | 購入依頼-見積から製品にコピー | 2021 7: 3.083 | 3.083
|  | 購入依頼-見積グリッド更新 | 2021 6: 2.833 | 2.833
|  | 購入依頼-見積依頼書印刷 | 2021 7: 9.001 | 9.001
|  | 購入依頼-見積状態自動入力 | 2021 7: 0.5 | 0.5
|  | 購入依頼-購入品グリッドの絞り込み | 2021 4: 6.001; 2021 5: 10.249 | 16.25
|  | 購入依頼-購入品精算書 | 2021 6: 5.333 | 5.333
|  | 購入依頼-削除 | [7 empty] | 1 | bar: 2021 6
|  | 購入依頼-支払方法自動入力 | 2021 6: 0.5 | 0.5
|  | 購入依頼-承認機能 | 2021 6: 3.084 | 3.084
|  | 購入依頼-生技独自コンボ | 2021 7: 0.417 | 0.417
|  | 購入依頼-製品・見積過去データ移行 | 2021 7: 5.748 | 5.748
|  | 購入依頼-製品から見積もりへコピー | 2021 7: 2.083 | 2.083
|  | 購入依頼-送料 | 2021 6: 3.918 | 3.918
|  | 購入依頼-入力制限 | 2021 7: 4.585 | 4.585
|  | 購入依頼-発注申請 | 2021 6: 1; 2021 7: 6.251 | 7.251
|  | 購入依頼-必須条件 | 2021 7: 0.25 | 0.25
|  | 購入依頼-部署別科目マスタ登録フォーム | 2021 8: 2.751 | 2.751
|  | 購入依頼-分割 | 2021 6: 6.751 | 6.751
|  | 購入依頼-変換してDB取込 | 2021 6: 4.667 | 4.667
|  | 購入依頼-保存確認 | 2021 6: 2.167 | 2.167
|  | 購入依頼-未承認印刷機能 | 2021 6: 1.999 | 1.999
総計 |  |  | 6.751 | 42.918 | 17.835 | 11.999 | 59.752 | 43.335 | 14.084 | 196.674
23.998
9/915:00
合計/作業時間 | bar: 2021 2 to 2021 3
|  |  | 2021 2: 2021 |  | 総計
業務種別 | 作業内容 | 詳細備考 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
15.プログラム | 新規開発 | 購入依頼-DB取込前チェック | 2021 6: 0.583 | 0.583
|  | 購入依頼-エラー修正(購入ID取得) | 2021 6: 2.417 | 2.417
|  | 購入依頼-コンボボックスのエラー | 2021 9: 1.583 | 1.583
|  | 購入依頼システム | 2021 2: 6.751; 2021 3: 42.918; 2021 4: 11.834 | 61.503
|  | 購入依頼-データ0件の時にエラーになる対策 | 2021 8: 0.333 | 0.333
|  | 購入依頼-マスタフォーム | 2021 8: 0.417 | 0.417
|  | 購入依頼-ミスミ読込 | 2021 8: 13.332 | 13.332
|  | 購入依頼-一括承認 | 2021 6: 2 | 2
|  | 購入依頼-印刷機能 | 2021 6: 20.25 | 20.25
|  | 購入依頼-印刷機能不具合修正 | 2021 8: 3.334 | 3.334
|  | 購入依頼-科目・部門見直し | 2021 7: 4.584 | 4.584
|  | 購入依頼-科目IDがすぐに反映されない対策 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 8
|  | 購入依頼-過去データ引継ぎ | 2021 7: 5.334 | 5.334
|  | 購入依頼-技術独自コンボ | 2021 7: 1.166 | 1.166
|  | 購入依頼-技術部DB書き込み | 2021 8: 7.167 | 7.167
|  | 購入依頼-金額列を追加 | 2021 5: 1.75; 2021 6: 1.25 | 3
|  | 購入依頼-経理検査機能 | 2021 7: 0.333 | 0.333
|  | 購入依頼-決裁欄不具合修正 | 2021 8: 1.167 | 1.167
|  | 購入依頼-見積から製品にコピー | 2021 7: 3.083 | 3.083
|  | 購入依頼-見積グリッド更新 | 2021 6: 2.833 | 2.833
|  | 購入依頼-見積依頼書印刷 | 2021 7: 9.001 | 9.001
|  | 購入依頼-見積書印刷修正 | 2021 8: 1.5 | 1.5
|  | 購入依頼-見積状態自動入力 | 2021 7: 0.5 | 0.5
|  | 購入依頼-購入者欄修正 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 8
|  | 購入依頼-購入品グリッドの絞り込み | 2021 4: 6.001; 2021 5: 10.249 | 16.25
|  | 購入依頼-購入品精算書 | 2021 6: 5.333 | 5.333
|  | 購入依頼-削除 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 6
|  | 購入依頼-仕入先ID自動入力時に誤った仕入先IDが入る対策 | 2021 9: 0.75 | 0.75
|  | 購入依頼-仕入先変更時に仕入先IDが連動しない対策 | 2021 9: 2.084 | 2.084
|  | 購入依頼-支払区分自動入力機能を製品と見積にも追加 | 2021 9: 1.75 | 1.75
|  | 購入依頼-支払方法自動入力 | 2021 6: 0.5 | 0.5
|  | 購入依頼-手入力じゃなくて移行した過去データの製品からメインにコピーして更新するときのエラー対策 | 2021 9: 0.75 | 0.75
|  | 購入依頼-承認機能 | 2021 6: 3.084 | 3.084
|  | 購入依頼-生技独自コンボ | 2021 7: 0.417 | 0.417
|  | 購入依頼-製品/見積フォーム不具合修正 | 2021 9: 1.917 | 1.917
|  | 購入依頼-製品・見積過去データ移行 | 2021 7: 5.748 | 5.748
|  | 購入依頼-製品から見積もりへコピー | 2021 7: 2.083 | 2.083
|  | 購入依頼-送料 | 2021 6: 3.918 | 3.918
|  | 購入依頼-存在しない科目IDを選んだ時のエラー修正 | 2021 9: 3.333 | 3.333
|  | 購入依頼-存在しない科目IDを選んだ時のエラー修正(製品フォーム) | 2021 9: 0.75 | 0.75
|  | 購入依頼-注文書精算書印刷共通化 | 2021 8: 1.5 | 1.5
|  | 購入依頼-日付に自動変換されなくなった問題の修正 | 2021 9: 0.25 | 0.25
|  | 購入依頼-日付表示エラー修正 | 2021 9: 2.084 | 2.084
|  | 購入依頼-入力制限 | 2021 7: 4.585 | 4.585
|  | 購入依頼-発注申請 | 2021 6: 1; 2021 7: 6.251 | 7.251
|  | 購入依頼-必須条件 | 2021 7: 0.25 | 0.25
|  | 購入依頼-部署別科目マスタ登録フォーム | 2021 8: 2.751 | 2.751
|  | 購入依頼-分割 | 2021 6: 6.751 | 6.751
|  | 購入依頼-分割時エラー修正 | 2021 9: 0.333 | 0.333
|  | 購入依頼-文字数制限 | 2021 9: 0.333 | 0.333
|  | 購入依頼-変換してDB取込 | 2021 6: 4.667 | 4.667
|  | 購入依頼-保存確認 | 2021 6: 2.167 | 2.167
|  | 購入依頼-未承認印刷機能 | 2021 6: 1.999 | 1.999
総計 |  |  | 6.751 | 42.918 | 17.835 | 11.999 | 59.752 | 43.335 | 33.501 | 15.917 | 232.008
2021-09-30 12:47 | [10 empty] | 35.334
合計/作業時間 | bar: 2021 2 to 2021 3
|  |  | 2021 2: 2021 | 総計
業務種別 | 作業内容 | 詳細備考 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
15.プログラム | 新規開発 | 購入依頼-DB取込前チェック | 2021 6: 0.583 | 0.583
|  | 購入依頼-エラー修正(購入ID取得) | 2021 6: 2.417 | 2.417
|  | 購入依頼-コンボボックスのエラー | 2021 9: 1.583 | 1.583
|  | 購入依頼システム | 2021 2: 6.751; 2021 3: 42.918; 2021 4: 11.834 | 61.503
|  | 購入依頼-ソート禁止 | 2021 9: 0.667 | 0.667
|  | 購入依頼-データ0件の時にエラーになる対策 | 2021 8: 0.333 | 0.333
|  | 購入依頼-マスタフォーム | 2021 8: 0.417 | 0.417
|  | 購入依頼-ミスミ読込 | 2021 8: 13.332 | 13.332
|  | 購入依頼-一括承認 | 2021 6: 2 | 2
|  | 購入依頼-印刷機能 | 2021 6: 20.25 | 20.25
|  | 購入依頼-印刷機能不具合修正 | 2021 8: 3.334 | 3.334
|  | 購入依頼-科目・部門見直し | 2021 7: 4.584 | 4.584
|  | 購入依頼-科目IDがすぐに反映されない対策 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 8
|  | 購入依頼-過去データ引継ぎ | 2021 7: 5.334 | 5.334
|  | 購入依頼-画面切り替え時の更新機能 | 2021 9: 3.666 | 3.666
|  | 購入依頼-技術独自コンボ | 2021 7: 1.166 | 1.166
|  | 購入依頼-技術部DB書き込み | 2021 8: 7.167 | 7.167
|  | 購入依頼-金額列を追加 | 2021 5: 1.75; 2021 6: 1.25 | 3
|  | 購入依頼-経理検査機能 | 2021 7: 0.333 | 0.333
|  | 購入依頼-経理検査列が空白の時セル設定がエラーになる修正 | 2021 9: 0.834 | 0.834
|  | 購入依頼-決裁欄不具合修正 | 2021 8: 1.167 | 1.167
|  | 購入依頼-権限マスタ | 2021 9: 5 | 5
|  | 購入依頼-見積から製品にコピー | 2021 7: 3.083 | 3.083
|  | 購入依頼-見積グリッド更新 | 2021 6: 2.833 | 2.833
|  | 購入依頼-見積依頼書印刷 | 2021 7: 9.001 | 9.001
|  | 購入依頼-見積書印刷修正 | 2021 8: 1.5 | 1.5
|  | 購入依頼-見積状態自動入力 | 2021 7: 0.5 | 0.5
|  | 購入依頼-更新処理見直し | 2021 9: 3.251 | 3.251
|  | 購入依頼-更新条件修正 | 2021 9: 0.417 | 0.417
|  | 購入依頼-購入者欄修正 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 8
|  | 購入依頼-購入品グリッドの絞り込み | 2021 4: 6.001; 2021 5: 10.249 | 16.25
|  | 購入依頼-購入品精算書 | 2021 6: 5.333 | 5.333
|  | 購入依頼-削除 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 6
|  | 購入依頼-仕入先ID自動入力時に誤った仕入先IDが入る対策 | 2021 9: 0.75 | 0.75
|  | 購入依頼-仕入先変更時に仕入先IDが連動しない対策 | 2021 9: 2.084 | 2.084
|  | 購入依頼-支払区分自動入力機能を製品と見積にも追加 | 2021 9: 1.75 | 1.75
|  | 購入依頼-支払方法自動入力 | 2021 6: 0.5 | 0.5
|  | 購入依頼-手数料ボタンエラー修正 | 2021 9: 0.25 | 0.25
|  | 購入依頼-手入力じゃなくて移行した過去データの製品からメインにコピーして更新するときのエラー対策 | 2021 9: 0.75 | 0.75
|  | 購入依頼-承認機能 | 2021 6: 3.084 | 3.084
|  | 購入依頼-生技独自コンボ | 2021 7: 0.417 | 0.417
|  | 購入依頼-製品/見積フォーム不具合修正 | 2021 9: 1.917 | 1.917
|  | 購入依頼-製品・見積過去データ移行 | 2021 7: 5.748 | 5.748
|  | 購入依頼-製品から見積もりへコピー | 2021 7: 2.083 | 2.083
|  | 購入依頼-送料 | 2021 6: 3.918 | 3.918
|  | 購入依頼-存在しない科目IDを選んだ時のエラー修正 | 2021 9: 3.333 | 3.333
|  | 購入依頼-存在しない科目IDを選んだ時のエラー修正(製品フォーム) | 2021 9: 0.75 | 0.75
|  | 購入依頼-注文書精算書印刷共通化 | 2021 8: 1.5 | 1.5
|  | 購入依頼-日付に自動変換されなくなった問題の修正 | 2021 9: 0.25 | 0.25
|  | 購入依頼-日付表示エラー修正 | 2021 9: 2.084 | 2.084
|  | 購入依頼-入力制限 | 2021 7: 4.585 | 4.585
|  | 購入依頼-発注申請 | 2021 6: 1; 2021 7: 6.251 | 7.251
|  | 購入依頼-必須条件 | 2021 7: 0.25 | 0.25
|  | 購入依頼-部署別科目マスタ登録フォーム | 2021 8: 2.751 | 2.751
|  | 購入依頼-分割 | 2021 6: 6.751 | 6.751
|  | 購入依頼-分割ボタンエラー修正 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 9
|  | 購入依頼-分割機能修正 | 2021 9: 2.25 | 2.25
|  | 購入依頼-分割時エラー修正 | 2021 9: 0.333 | 0.333
|  | 購入依頼-文字数制限 | 2021 9: 0.333 | 0.333
|  | 購入依頼-変換してDB取込 | 2021 6: 4.667 | 4.667
|  | 購入依頼-保存確認 | 2021 6: 2.167 | 2.167
|  | 購入依頼-未処理の時の絞り込み不具合修正 | [8 empty] | 1 | bar: 2021 9
|  | 購入依頼-未承認印刷機能 | 2021 6: 1.999 | 1.999
|  | 購入依頼-未保存時の対策 | 2021 9: 0.666 | 0.666
総計 |  |  | 6.751 | 42.918 | 17.835 | 11.999 | 59.752 | 43.335 | 33.501 | 34.918 | 251.009
19.001

## 詳細
機能 | 時間がかかった原因
購入品グリッドの絞り込み表示 | 参考にするプログラムの解読、未承認のみチェックボックス、テーブルの作成、「＝」の条件をつける(1つ)
型によってIMEモードを変える、「=｣の条件を３つ付けれるようにする
「～を含む」を選んだ場合の条件式、日付の条件
グリッドとリストの表示順を合わせる
KeyPressイベントで数字しか打てなくする
経理IDに変換 | TD_poを使っている他のシステムへの影響調査に時間が掛かった
分割機能 | 分納機能完成したあとで、購入IDのルールとボタンが変わったのでやり直した
印刷機能 | プロセスが消えない原因の調査(6時間) 1ページ以上の場合の処理
発注申請 | デリゲートの仕組みを整理するのに時間が掛かった。また、よく見たら部署によって見積シートの項目がバラバラだったので、仕様を決めるために話し合いの時間が必要だったので、想定よりも時間が掛かった。 DBの変更は行わない想定で一度は完成したものの(1.5時間)、話し合いでTD_poに書き込んだあとでTD_見積から消すように決まったので、修正に時間がかかった。
見積書印刷 | 1ページで収まる前提で印刷のループ作ったので、2ページ以上になる場合も考えて改造するのに時間がかかった。既存の見積書で不要な項目を洗い出すのにも時間がかかった。

## 稼働日
日付
2021-06-01 | TRUE
2021-06-02 | TRUE
2021-06-03 | TRUE
2021-06-04 | TRUE
2021-06-07 | TRUE
2021-06-08 | TRUE
2021-06-09 | TRUE
2021-06-10 | TRUE
2021-06-11 | TRUE
2021-06-14 | TRUE
2021-06-15 | TRUE
2021-06-16 | TRUE
2021-06-17 | TRUE
2021-06-18 | TRUE
2021-06-22 | TRUE
2021-06-23 | TRUE
2021-06-24 | TRUE
2021-06-25 | TRUE
2021-06-29 | TRUE
2021-06-30 | TRUE
2021-07-01 | TRUE
2021-07-02 | TRUE
2021-07-05 | TRUE
2021-07-06 | TRUE
2021-07-07 | TRUE
2021-07-08 | TRUE
2021-07-09 | TRUE
2021-07-12 | TRUE
2021-07-13 | TRUE
2021-07-14 | TRUE
2021-07-15 | TRUE
2021-07-16 | TRUE
2021-07-19 | TRUE
2021-07-20 | TRUE
2021-07-21 | TRUE
2021-07-22 | TRUE
2021-07-26 | TRUE
2021-07-27 | TRUE
2021-07-28 | TRUE
2021-07-29 | TRUE
2021-08-02 | TRUE
2021-08-03 | TRUE
2021-08-04 | TRUE
2021-08-05 | TRUE
2021-08-06 | TRUE
2021-08-16 | TRUE
2021-08-17 | TRUE
2021-08-18 | TRUE
2021-08-19 | TRUE
2021-08-23 | TRUE
2021-08-24 | TRUE
2021-08-25 | TRUE
2021-08-26 | TRUE
2021-08-27 | TRUE
2021-08-31 | TRUE
2021-09-01 | TRUE
2021-09-02 | TRUE
2021-09-06 | TRUE
2021-09-07 | TRUE
2021-09-08 | TRUE
2021-09-09 | TRUE
2021-09-13 | TRUE
2021-09-14 | TRUE
2021-09-15 | TRUE
2021-09-16 | TRUE
2021-09-20 | TRUE
2021-09-21 | TRUE
2021-09-22 | TRUE
2021-09-23 | TRUE
2021-09-24 | TRUE
2021-09-28 | TRUE
2021-09-30 | TRUE
2021-10-04 | TRUE
2021-10-05 | TRUE
2021-10-06 | TRUE
2021-10-07 | TRUE
2021-10-11 | TRUE
2021-10-12 | TRUE
2021-10-13 | TRUE
2021-10-14 | TRUE
2021-10-18 | TRUE
2021-10-19 | TRUE
2021-10-20 | TRUE
2021-10-21 | TRUE
2021-10-22 | TRUE
2021-10-25 | TRUE
2021-10-26 | TRUE
2021-10-27 | TRUE
2021-10-28 | TRUE
2021-10-29 | TRUE
2021-11-01 | TRUE
2021-11-02 | TRUE
2021-11-03 | TRUE
2021-11-04 | TRUE
2021-11-05 | TRUE
2021-11-08 | TRUE
2021-11-09 | TRUE
2021-11-10 | TRUE
2021-11-11 | TRUE
2021-11-12 | TRUE
2021-11-15 | TRUE
2021-11-16 | TRUE
2021-11-17 | TRUE
2021-11-18 | TRUE
2021-11-19 | TRUE
2021-11-22 | TRUE
2021-11-23 | TRUE
2021-11-24 | TRUE
2021-11-25 | TRUE
2021-11-26 | TRUE
2021-11-29 | TRUE
2021-11-30 | TRUE
2021-12-01 | TRUE
2021-12-02 | TRUE
2021-12-03 | TRUE
2021-12-06 | TRUE
2021-12-07 | TRUE
2021-12-08 | TRUE
2021-12-09 | TRUE
2021-12-10 | TRUE
2021-12-13 | TRUE
2021-12-14 | TRUE
2021-12-15 | TRUE
2021-12-16 | TRUE
2021-12-17 | TRUE
2021-12-20 | TRUE
2021-12-21 | TRUE
2021-12-22 | TRUE
2021-12-23 | TRUE
2021-12-24 | TRUE
2021-12-27 | TRUE
2021-12-28 | TRUE

## メモ
予定
━ | 実績
━ | 実績(遅れ）
今日の日付